## Historias de Usuario
ID | Req. | Épica | Como… (rol) | Quiero… (funcionalidad) | Para… (beneficio) | Criterios de aceptación | Story Points | Prioridad (MoSCoW) | Sprint | Responsable | Estado | Issue GitHub
HU-01 | RF-01 | Acceso y cuentas | usuario del sistema | iniciar sesión con mi correo y contraseña | acceder a las funciones que corresponden a mi perfil | 1) El correo es obligatorio, máx. 100 caracteres y solo admite @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com. 2) La contraseña es obligatoria y tiene entre 4 y 10 caracteres. 3) Si un dato es inválido se muestra un mensaje bajo el campo, sin recargar la página. | 5 | Debe | Sprint 1 | Integrante B | En progreso | #1
HU-02 | RF-02 | Acceso y cuentas | cliente nuevo | registrarme con mis datos personales | poder comprar en línea sin escribir por WhatsApp | 1) RUN sin puntos ni guion, entre 7 y 9 caracteres, con dígito verificador válido. 2) Nombre máx. 50 y apellidos máx. 100. 3) Al elegir región se filtran las comunas. 4) La confirmación de contraseña debe coincidir. | 8 | Debe | Sprint 1 | Integrante B | Pendiente | #3
HU-03 | RF-03 | Catálogo | cliente | ver el catálogo con precio y disponibilidad | saber qué hay en stock sin preguntarle a un vendedor | 1) Cada producto muestra imagen, nombre, marca, precio y estado de stock. 2) Los productos sin stock aparecen marcados y no se pueden agregar al carrito. | 5 | Debe | Sprint 1 | Integrante A | Terminado | —
HU-04 | RF-04 | Catálogo | cliente | buscar y filtrar los productos | encontrar rápido lo que necesito entre 340 referencias | 1) Se puede filtrar por categoría. 2) La búsqueda por texto considera nombre, marca y código. 3) Se puede ordenar por precio o por nombre. 4) Si no hay coincidencias se muestra un mensaje. | 3 | Debe | Sprint 1 | Integrante A | Terminado | —
HU-05 | RF-05 | Catálogo | cliente | ver la ficha completa de un producto | decidir la compra con toda la información a la vista | 1) Muestra descripción, marca, modelo, código y stock. 2) Incluye productos relacionados de la misma categoría. 3) Si el código no existe se muestra un estado de 'producto no encontrado'. | 3 | Debe | Sprint 1 | Integrante A | Terminado | —
HU-06 | RF-06 | Compra | cliente | agregar productos a un carrito | reunir varios artículos antes de confirmar el pedido | 1) No se puede agregar más unidades que el stock disponible. 2) Las cantidades son enteras y mínimo 1. 3) El carrito conserva su contenido al cerrar y volver a abrir el navegador. | 8 | Debe | Sprint 1 | Integrante A | En progreso | —
HU-07 | RF-07 | Compra | cliente | confirmar mi pedido en línea | que la tienda lo reciba de forma centralizada y no por mensajería | 1) El pedido queda asociado a mi cuenta. 2) Se registra fecha, productos, cantidades y total. 3) No se puede confirmar con el carrito vacío. | 5 | Debe | Sprint 2 | Por asignar | Pendiente | —
HU-08 | RF-08 | Compra | cliente | elegir entre retiro en tienda y despacho | recibir el pedido de la forma que me acomode | 1) La opción se elige al confirmar el pedido. 2) Si elijo despacho se usa la dirección de mi cuenta. 3) La opción queda registrada en el pedido. | 3 | Debería | Sprint 2 | Por asignar | Pendiente | —
HU-09 | RF-09 | Pedidos | cliente | consultar el estado de mi pedido | saber cuándo llega sin tener que preguntar | 1) Veo únicamente mis pedidos. 2) Los estados son: en preparación, despachado y entregado. 3) El estado se actualiza cuando el vendedor lo modifica. | 5 | Debe | Sprint 2 | Por asignar | Pendiente | —
HU-10 | RF-10 | Inventario | vendedor | que el stock se descuente al confirmar una venta | evitar vender un producto que ya no está en bodega | 1) Al confirmar el pedido se descuentan las unidades. 2) Dos vendedores no pueden comprometer la misma unidad. 3) Si la venta falla el stock no se modifica. | 5 | Debe | Sprint 2 | Por asignar | Pendiente | —
HU-11 | RF-11 | Inventario | administrador | recibir una alerta cuando un producto llega a su stock crítico | reponerlo antes de quedar sin unidades | 1) Cada producto tiene su propio umbral crítico. 2) Los productos en o bajo el umbral se destacan en el panel. 3) El panel muestra el total de productos en esa condición. | 3 | Debe | Sprint 1 | Integrante C | Pendiente | —
HU-12 | RF-12 | Administración | administrador | crear, editar y dar de baja productos | mantener el catálogo actualizado sin depender del archivo Excel | 1) Código obligatorio mín. 3 caracteres. 2) Precio mín. 0 con decimales; stock entero mín. 0. 3) La baja de un producto lo elimina del listado y no reaparece al filtrar. | 13 | Debe | Sprint 1 | Integrante C | Pendiente | —
HU-13 | RF-13 | Administración | administrador | crear, editar y desactivar usuarios asignando su perfil | controlar quién accede a cada parte del sistema | 1) Aplican las mismas validaciones del registro público. 2) El perfil se elige entre Administrador, Vendedor y Cliente. 3) El listado permite buscar por RUN, nombre o correo. | 13 | Debe | Sprint 1 | Integrante C | Pendiente | —
HU-14 | RF-14 | Seguridad | administrador | que cada perfil acceda solo a lo que le corresponde | proteger los datos de ventas y de clientes | 1) Sin sesión iniciada solo se accede al login y al registro. 2) El vendedor no accede a la gestión de usuarios. 3) El cliente solo accede a la tienda y a sus propios pedidos. | 8 | Debe | Sprint 2 | Por asignar | Pendiente | —
HU-15 | RF-15 | Experiencia | usuario del sistema | usar el sitio desde el teléfono igual que desde el computador | trabajar desde la bodega o comprar desde donde esté | 1) Funciona a 360, 768 y 1280 px de ancho. 2) Bajo 768 px el menú se colapsa en hamburguesa. 3) Las tablas del panel permiten desplazamiento horizontal sin romper el diseño. | 5 | Debe | Sprint 1 | Integrante B | Pendiente | —
[6 empty] | Total de story points del backlog | 92

## Requerimiento Inicial
Código | Nombre del requerimiento | Tipo | Clasificación | Actores | Historia relacionada | Estado
R.1 | Autenticar usuario al iniciar sesión | Funcional | Funcional de sistema | Administrador, Vendedor, Cliente | HU-01 | Aprobado
R.2 | Registrar cliente en la tienda | Funcional | Funcional de usuario | Cliente | HU-02 | Aprobado
R.3 | Consultar el catálogo con disponibilidad actualizada | Funcional | Funcional de usuario | Cliente, Vendedor | HU-03 | Aprobado
R.4 | Buscar y filtrar productos del catálogo | Funcional | Funcional de usuario | Cliente | HU-04 | Aprobado
R.5 | Ver el detalle de un producto | Funcional | Funcional de usuario | Cliente | HU-05 | Aprobado
R.6 | Administrar el carrito de compras | Funcional | Funcional de usuario | Cliente | HU-06 | Aprobado
R.7 | Generar un pedido en línea | Funcional | Funcional de sistema | Cliente, Vendedor | HU-07 | Asignado
R.8 | Elegir despacho a domicilio o retiro en tienda | Funcional | Funcional de usuario | Cliente | HU-08 | Solicitado
R.9 | Consultar el estado de un pedido | Funcional | Funcional de usuario | Cliente, Vendedor | HU-09 | Solicitado
R.10 | Descontar stock automáticamente al vender | Funcional | Funcional de sistema | Vendedor, Administrador | HU-10 | Asignado
R.11 | Alertar por stock crítico | Funcional | Funcional de sistema | Administrador, Vendedor | HU-11 | Aprobado
R.12 | Mantener el catálogo de productos | Funcional | Funcional de usuario | Administrador, Vendedor | HU-12 | Aprobado
R.13 | Mantener los usuarios y sus perfiles | Funcional | Funcional de usuario | Administrador | HU-13 | Aprobado
R.14 | Restringir el acceso según el perfil | No Funcional | No funcional de producto | Administrador, Vendedor, Cliente | HU-14 | Aprobado
R.15 | Interfaz responsiva en teléfono, tableta y escritorio | No Funcional | No funcional de producto | Administrador, Vendedor, Cliente | HU-15 | Aprobado

## Sprints
Sprint | Objetivo | Entrega | Historias incluidas | Puntos comprometidos | Estado
Sprint 1 | Construir la base del frontend: catálogo navegable, carrito en el cliente, formularios validados y panel de administración maquetado. | Evaluación 1 | HU-01 a HU-06, HU-11, HU-12, HU-13, HU-15 | 66 | En progreso
Sprint 2 | Conectar el frontend con la API REST: pedidos reales, control de acceso por rol y descuento automático de stock. | Evaluación 2 | HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-14 | 26 | Pendiente
Sprint 3 | Despliegue en la nube, reportes de venta e historial de compras por cliente. | Evaluación 3 | Por definir en la planificación del sprint | 0 | Pendiente
Velocidad del equipo | Se calcula al cerrar el Sprint 1: puntos efectivamente terminados dividido por la duración del sprint. Sirve para estimar cuánto puede comprometer el equipo en el Sprint 2.

## Guía de uso
Cómo se usa esta planilla
Historia de usuario | Describe una necesidad desde el punto de vista de quien la tiene, con el formato «Como [rol] quiero [funcionalidad] para [beneficio]». No dice cómo se implementa: eso lo decide el equipo.
Criterios de aceptación | Condiciones verificables que deben cumplirse para dar la historia por terminada. Si no se puede comprobar con un sí o un no, no es un criterio de aceptación.
Story points | Estimación relativa del esfuerzo, no de las horas. Se usa la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21): una historia de 8 cuesta aproximadamente el doble que una de 5. Una historia sobre 13 conviene dividirla.
Prioridad (MoSCoW) | Debe: sin esto el sistema no sirve. Debería: importante pero hay alternativa temporal. Podría: mejora deseable. No por ahora: queda fuera del alcance acordado.
Sprint | Cada sprint corresponde a una evaluación parcial de la asignatura. Al cerrarlo se revisa qué historias quedaron terminadas y se calcula la velocidad del equipo.
Estado | Pendiente: en el backlog. En progreso: hay una rama abierta trabajándola. En revisión: hay un pull request esperando aprobación. Terminado: fusionado en main y cumpliendo todos sus criterios.
Issue GitHub | Número del issue que representa la historia en el repositorio. Se registra aquí para poder trazar cada historia hasta la rama, los commits y el pull request que la implementaron.
Definición de terminado | Una historia está terminada cuando: cumple todos sus criterios de aceptación, el código está fusionado en main mediante pull request revisado por otro integrante, la vista funciona en 360, 768 y 1280 px, y el issue quedó cerrado.
Celdas editables | En la hoja «Historias de Usuario» las columnas Story Points, Prioridad y Estado tienen lista desplegable. Responsable e Issue GitHub se completan a mano a medida que se abren los issues.